## 心电适配器开发计划
项目 | WBS | 任务 |  | 预估工时（人/日） | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
心电系统升级程序 | 1.1 | 心电数据库字段核对 |  |  | 2016-09-10 | 2016-10-01
| 1.1.1 |  | 检查申请单信息 | 1900-01-02 | 2016-09-10 | 2016-09-17
| 1.1.1.1 |  | 检查申请单开立 | 1899-12-31 | 2016-09-10 | 2016-09-10
| 1.1.1.2 |  | 检查申请单撤销 | 1899-12-31 | 2016-09-11 | 2016-09-11
| 1.1.1.3 |  | 检查申请单确认 | 1899-12-31 | 2016-09-17 | 2016-09-17
| 1.1.2 |  | 医嘱执行状态信息 | 1900-01-01 | 2016-09-18 | 2016-09-24
| 1.1.2.1 |  | 医嘱执行状态确认 | 1899-12-31 | 2016-09-18 | 2016-09-18
| 1.1.2.2 |  | 医嘱执行状态发布 | 1899-12-31 | 2016-09-24 | 2016-09-24
| 1.1.3 |  | 检查报告信息 | 1900-01-01 | 2016-09-25 | 2016-10-01
| 1.2 | V2和XML服务设计书 |  | 1900-01-14 | 2016-10-02 | 2016-11-20
| 1.2.1 |  | 检查申请单信息 | 1900-01-05 | 2016-10-02 | 2016-10-16
| 1.2.1.1 |  | 1）采取HIS推送形式 | 1900-01-04 | 2016-10-02 | 2016-10-16
| 1.2.1.1.1 |  | V2检查申请单 | 1900-01-01 | 2016-10-02 | 2016-10-08
| 1.2.1.1.2 |  | V2返回结果 | 0.5 | 2016-10-09 | 2016-10-09
| 1.2.1.1.3 |  | XML检查申请单 | 1900-01-01 | 2016-10-15 | 2016-10-16
| 1.2.1.1.4 |  | XML返回结果 | 0.5 | 2016-10-09 | 2016-10-09
| 1.2.1.2 |  | 2）采取心电查询形式 | 1899-12-31 | 2016-10-22 | 2016-10-22
| 1.2.1.2.1 |  | XML查询条件 | 0.5 | 2016-10-22 | 2016-10-22
| 1.2.1.2.2 |  | XML返回结果 | 0 | —— | —— | 复用1.2.1.1.4
| 1.2.1.2.3 |  | V2查询条件 | 0.5 | 2016-10-22 | 2016-10-22
| 1.2.1.2.4 |  | V2检查申请单 | 0 | —— | —— | 复用1.2.1.1.1
| 1.2.2 |  | 医嘱执行状态信息（采取心电推送形式） | 1900-01-04 | 2016-10-23 | 2016-11-06
| 1.2.2.1 |  | XML医嘱执行状态 | 1900-01-01 | 2016-10-23 | 2016-10-29
| 1.2.2.2 |  | XML返回结果 | 0.5 | 2016-11-06 | 2016-11-06
| 1.2.2.3 |  | V2医嘱执行状态 | 1900-01-01 | 2016-10-30 | 2016-11-05
| 1.2.2.4 |  | V2返回结果 | 0.5 | 2016-11-06 | 2016-11-06
| 1.2.3 |  | 检查报告信息（采取心电推送形式） | 1900-01-03 | 2016-11-12 | 2016-11-20
| 1.2.3.1 |  | XML检查报告 | 1900-01-01 | 2016-11-12 | 2016-11-13
| 1.2.3.2 |  | XML返回结果 | 0 | —— | —— | 复用1.2.2.2
| 1.2.3.3 |  | V2检查报告 | 1900-01-01 | 2016-11-19 | 2016-11-20
| 1.2.3.4 |  | V2返回结果 | 0 | —— | —— | 复用1.2.2.4
| 1.3 | 标准数据字典整理 |  | 1900-01-04
| 1.4 | 开发框架搭建 |  | 1900-01-09 | 2016-09-10 | 2016-10-09
| 1.4.1 |  | Spring-MVC框架搭建 | 1900-01-09 | 2016-09-10 | 2016-10-09
| 1.5 | webservice提供与调用 |  | 1900-01-11 | 2016-10-15 | 2016-11-20
| 1.5.1 | 1899-12-31 | 心电适配器提供webservice | 1900-01-07 | 2016-10-15 | 2016-11-06
| 1.5.1.1 |  | 1）针对心电系统 | 1900-01-05 | 2016-10-15 | 2016-10-30
| 1.5.1.1.1 |  | 为心电系统提供查询申请单的webservice | 1900-01-01 | 2016-10-15 | 2016-10-16
| 1.5.1.1.2 |  | 为心电系统提供推送医嘱执行状态的webservice | 1900-01-01 | 2016-10-22 | 2016-10-23
| 1.5.1.1.3 |  | 为心电系统提供推送报告信息的webservice | 1900-01-01 | 2016-10-29 | 2016-10-30
| 1.5.2 |  | 2）针对HIS系统(第三方系统) | 1900-01-01 | 2016-11-05 | 2016-11-06
| 1.5.2.1 |  | 为HIS系统（第三方系统）提供推送申请单的webservice | 1900-01-01 | 2016-11-05 | 2016-11-06
| 1.5.2 | 1900-01-01 | 心电适配器调用webservice | 1900-01-03 | 2016-11-12 | 2016-11-20
| 1.5.2.1 |  | 1）针对心电系统 | 1899-12-31 | 2016-11-12 | 2016-11-12
| 1.5.2.1.1 |  | 调用心电系统webservice，推送申请单信息 | 1899-12-31 | 2016-11-12 | 2016-11-12
| 1.5.2.2 |  | 2）针对HIS系统（第三方系统） | 1900-01-02 | 2016-11-13 | 2016-11-20
| 1.5.2.2.1 |  | 调用HIS系统（第三方系统）webservice，查询申请单信息 | 1899-12-31 | 2016-11-13 | 2016-11-13
| 1.5.2.2.2 |  | 调用HIS系统（第三方系统）webservice，推送医嘱执行状态信息 | 1899-12-31 | 2016-11-19 | 2016-11-19
| 1.5.2.2.3 |  | 调用HIS系统（第三方系统）webservice，推送报告信息 | 1899-12-31 | 2016-11-20 | 2016-11-20
| 1.6 | 数据间的相互转换 |  | 1900-01-14 | 2016-10-08 | 2016-11-26
| 1.6.1 |  | V2数据转普通XML | 1900-01-04 | 2016-10-08 | 2016-10-22 | 王盟、马松
| 1.6.2 |  | 普通XML转V2 | 1900-01-04 | 2016-10-23 | 2016-11-06 | 王盟、马松
| 1.7 | V2消息读取、解析 |  | 1900-01-08 | 2016-11-26 | 2016-12-17
| 1.7.1 |  | V2申请单数据读取、解析 | 1900-01-02 | 2016-11-26 | 2016-12-03
| 1.7.2 |  | V2医嘱执行状态读取、解析 | 1900-01-02 | 2016-11-27 | 2016-12-04
| 1.7.3 |  | V2报告数据读取、解析 | 1900-01-02 | 2016-12-10 | 2016-12-17
| 1.8 | 疏通测试 |  | 1900-01-09 | 2016-11-13 | 2016-12-17
| 1.8.1 |  | webservice疏通测试 | 1900-01-09 | 2016-11-13 | 2016-12-17
| 1.9 | 验收文档、操作手册整理 |  | 1900-01-09 | 2016-12-03 | 2016-12-17
| 1.9.1 |  | 验收文档编写 | 1900-01-04 | 2016-12-03 | 2016-12-17
| 1.9.2 |  | 操作手册 | 1900-01-04 | 2016-12-03 | 2016-12-17

## 内研项目工作报告 (hidden)
日期 | NO | 方向 | SOW 任务 | Mantis | 提出方 | 任务名称 | 担当 | 备注 | 测试任务 | 测试担当 | 测试目标 | 测试进度 | 下周工作计划
2016/4/25 2016/4/29 | 1899-12-31 | CDR-RCE | 是 |  |  | CDR升级RCE框架任务流程梳理、任务拆解 | 苗振兴 | 100%
| 1900-01-01 | CDR-RCE | 是 |  |  | CDR升级RCE框架Dispatcher-Writer任务开发（BS001） | 王坡 | 100%
| 1900-01-02 | CDR-RCE | 是 |  |  | CDR升级RCE框架任务流程培训 | 苗振兴 | 100%
| 1900-01-03 | CDR-RCE | 是 |  |  | RCE消息组件模型设计、文档整理 | 苗振兴 | 50%
| 1900-01-04 | CDR-RCE | 是 |  |  | 启动RCE消息组件开发 | 王德红 | 20%
| 1900-01-05 | CDR-RCE | 是 |  |  | CDR升级RCE框架Retry数据加载任务开发 | 曾晖 | 50%
| 1900-01-06 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | HIECS新术语系统标版创建新分支和框架内容梳理 | 杨建波 | 100% |  |  |  |  | 1.GGFW系统管理、审计管理、 规则管理数据迁移 2.术语权限、系统权限规划 3.CMC权限设定功能完善和测试
| 1900-01-07 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | 规范HIECS图标使用情况 | 杨建波 | 100%
| 1900-01-08 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | HIECS新术语权限功能部分代码合并入新标版分支 | 杨建波 | 100%
| 1900-01-09 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | GGFW公共服务迁移内容整理与评审 | 杨建波、曹亮、姜军俊、王焱渤 | 70%
| 1900-01-10 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | 搭建HIECS、GGFW标版环境 | 曹瑞、王焱渤 | 100%
| 1900-01-11 | CMC | 是 |  |  | 账户管理功能完善(新建账户、启用账户、停用账户、修改密码、重置密码) | 李众 | 90% | CMC-测试执行 | 王巧红 | 2016-06-08 | 100%
| 1900-01-12 | CMC | 是 |  |  | message和message_failure表记录关键信息 | 王德红 | 80%
2016/5/3 2016/5/6 | 1899-12-31 | CDR-RCE | 是 |  |  | properties转XML-schema工具 | 曾晖 | 100% | RCE-环境准备 | 姜军俊 | 2016-05-06 | 100% | 6、目前由于rce环境没有更新，暂时不能部署在服务器测试，暂定周一峰哥更新环境，本地测试已通过
| 1900-01-01 | CDR-RCE | 是 |  |  | RCE消息组件模型设计、文档整理 | 苗振兴 | 100% | RCE-CDR-样例制作 | 张乙 | 2016-05-06 | 100%
| 1900-01-02 | CDR-RCE | 是 |  |  | 启动RCE消息组件开发 | 王德红 | 100% | RCE-Portal - nfs安装 | 姜军俊 | 2016-05-30 | 100%
| 1900-01-03 | CDR-RCE | 是 |  |  | CDR升级RCE框架Retry数据加载任务开发 | 曾晖 | 100%
| 1900-01-04 | CDR-RCE | 是 |  |  | CDR升级msg、decoder任务(原有任务改造) | 许登峰 | 0%
| 1900-01-05 | CDR-RCE | 是 |  |  | CDR升级后整个流程测试（receiver、decoder、writer、message API接口、retry） | 王坡 | 50%
| 1900-01-06 | CDR-RCE | 是 |  |  | 其它消息解析测试 |  | 0%
| 1900-01-07 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | 规则管理—新建模型 | 王焱渤 | 100% | 新术语合版-环境准备 | 姜军俊 | 2016-05-10 | 100% | 1. 审计消息接收和处理 2. 规则管理-模型一览 3. 完善账户管理功能完善(新建账户、启用账户、停用账户、修改密码、重置密码) 4. CMC权限管理
| 1900-01-08 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | 系统管理—系统设置 | 杨建波 | 100% | 新术语合版-测试用例准备 | 姜军俊 | 2016-05-10 | 100%
| 1900-01-09 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | 审计管理—审计画面 | 曹瑞 | 100% | 新术语合版-测试执行 | 王巧红 | 2016-06-10 | 0%
| 1900-01-10 | CMC | 是 |  |  | 账户管理功能完善(新建账户、启用账户、停用账户、修改密码、重置密码) | 李众 | 95%
2016/5/9 2016/5/13 | 1899-12-31 | CDR-RCE | 是 |  |  | RCE升级环境 | 王坡、许登峰 | 100%
| 1900-01-01 | CDR-RCE | 是 |  |  | RCE环境升级后CDR原框架不满足要求，追加升级Doma任务 | 苗振兴、许登峰、王坡 | 100%
| 1900-01-02 | CDR-RCE | 是 |  |  | CDR升级doma框架搭建 | 苗振兴 | 100%
| 1900-01-03 | CDR-RCE | 是 |  |  | CDR升级doma共通方法编码 | 曾晖 | 100%
| 1900-01-04 | CDR-RCE | 是 |  |  | doma-gen代码生成器配置及entity生成 | 王坡、许登峰 | 100%
| 1900-01-05 | CMC |  |  |  | 角色修改、权限设定 | 李众 | 80% |  |  |  |  | 修改存在的问题
| 1900-01-06 | GGFW-HIECS |  |  |  | 警告设定 | 杨建波 | 40% |  |  |  |  | 继续警告设定迁移
2016/5/16 2016/5/20 | 1899-12-31 | CDR-RCE | 是 |  |  | Writer迁移、CDR升级RCE版本准备调试 | 苗振兴 | 100% |  |  |  |  | 1、Log日志信息修改 2、提交并配合测试 3、测试BUG修改
|  | CDR-RCE | 是 |  |  | RCE共通方法修改 | 曾晖 | 100%
|  | CDR-RCE | 是 |  |  | Writer迁移 | 曾晖、王德红、郭恩洋 | 100%
| 1900-01-01 | CDR-RCE | 是 |  |  | log配置调整 | 苗振兴、曾晖 | 0%
| 1900-01-02 | 单点系统 | 是 |  |  | 单点系统资料准备 | 曾晖 | 100%
| 1900-01-03 | CMC | 是 |  |  | 账户、角色和权限设定代码走查及bug修改 | 李众 | 100% | 20160523提交版本测试 |  |  |  | 规则管理中审批一览和版本一览代码迁移
| 1900-01-04 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | 审计消息接入和测试 | 曹瑞 | 100% | 20160524提交版本测试 |  |  |  | 日志管理功能
| 1900-01-05 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | GGFW、CMC打包部署 | 曹瑞 | 100% | 20160525提交版本测试
| 1900-01-06 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | 系统管理-警告设定代码迁移 | 杨建波 | 70% |  |  |  |  | cmc数据统计设计
| 1900-01-07 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | 新建规则代码迁移 | 郭恩洋 | 20% |  |  |  |  | 继续新建规则和规则一览的代码迁移
2016/5/23 2016/5/27 | 1899-12-31 | CDR-RCE | 是 |  |  | RCE测试环境问题调查 | 苗振兴、王坡 | 100% |  |  |  |  | 1、测试BUG修改 2、Portal框架搭建完成 3、Portal代码迁移
| 1900-01-01 | CDR-RCE | 是 |  |  | RCE共通方法修改、测试BUG修改 | 曾晖 | 100%
| 1900-01-02 | CDR-RCE | 是 |  |  | RCE任务状态消息组件升级 | 王德红 | 100%
| 1900-01-03 | CDR-RCE | 是 |  |  | CDR-Portal框架搭建 | 苗振兴、曾晖 | 80% | RCE-CDR Portal-测试执行 | 张乙 | 2016-06-08 | 0%
| 1900-01-04 | CDR-RCE | 是 |  |  | CDR测试 | 姜军俊 | 80%
| 1900-01-05 | CDR-RCE | 是 |  |  | CDR测试 | 张乙 | 80% | RCE-CDR batch-测试执行 | 张乙 | 4252900% | 100%
| 1900-01-06 | 单点系统 | 是 |  |  | 接口定义：账户同步口定义、初始化数据接封装 | 曾晖 | 100%
| 1900-01-07 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | 审批一览数据迁移 | 李众 | 70% |  |  |  |  | 继续审批一览的迁移和版本一览的迁移
| 1900-01-08 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | 系统事物、系统日志迁移，系统日志方案设计 | 曹瑞 | 40% |  |  |  |  | 系统日志代码迁移
| 1900-01-09 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | 新建规则 | 郭恩洋 | 40% |  |  |  |  | 继续新建规则的迁移
| 1900-01-10 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | 警告设定，控件联想输入 | 杨建波 | 90% |  |  |  |  | 完善警告设定迁移
2016/5/30 2016/6/3 | 1899-12-31 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | 审批一览数据迁移 | 李众 | 90% |  |  |  |  | 查询sql调整
| 1900-01-01 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | 系统日志迁移 | 曹瑞 | 100% |  |  |  |  | 继续系统各模块测试
| 1900-01-02 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | hiecs研发内部测试 | 曹瑞 | 10%
| 1900-01-03 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | 警告设定，联想输入 | 杨建波 | 100% |  |  |  |  | 系统统一性调整
| 1900-01-04 | GGFW-HIECS | 是 |  |  | 新建规则 | 郭恩洋 | 90% |  |  |  |  | 休假
| 1900-01-05 | CDR升级 | 是 |  |  | CDR-Portal代码迁移，doma升级 | 苗振兴、曾晖、王坡 | 60% |  |  |  |  | 1、CDR-Portal迁移、doma升级 2、消息接收解析BUG修改 3、配合测试
| 1900-01-06 | CDR升级 | 是 |  |  | RCE框架消息阻塞BUG修改 | 许登峰、王坡 | 100%
| 1900-01-07 | CDR升级 | 是 |  |  | RCE-Batch消息接收解析BUG修改 | 曾晖 | 0%
1900-01-08
1900-01-09
1900-01-10